## effort
Nom: | Dourte
Prénom: | Simon
Année académique | 2022-2023
Projet: | FORM-ESC : Formalisation d'escape games sous forme visuelle
| Total/Semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 1.5 | 0.1 | 2 | 6.25 | 4 | 2.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.6 | 3 | 3 | 4.75 | 9 | 9.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0
Tâche | Durée | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2022-12-19 | 2022-12-26 | 2023-01-02 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | 2023-01-23 | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-05-01 | 2023-05-08
Total: | 108.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 1.5 | 0.1 | 2 | 6.25 | 4 | 2.5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.6 | 3 | 3 | 4.75 | 9 | 9.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0
Tampon récupération retard | 0
Rencontre client | 8.45 |  |  |  |  | 0.5 | 2 |  | 0.1 |  | 0.25 | 1 | 0.5 | [9 empty] | 0.6 |  |  | 1.75 |  | 0.25 | 1.5
Recherche | 18 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | [10 empty] | 2 |  | 3 | 2 | 2 | 1
Conception (implémentation) | 55 | [9 empty] | 4 | 3 | 1 | 20 | [6 empty] | 4 | 2 |  |  |  | 1 | 6 | 8 | 6
Test + correction | 12 | [6 empty] | 0.5 |  |  | 1 |  | 1 | 4 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 0.5
Documentation | 15 | [31 empty] | 5 | 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
… | 0
… | 0
… | 0
… | 0
0
0
0
0
0
0
0